## Sheet1
ID | JOBCODEDET | JOBCODEID | JOBPARENT | PRJCODE | PRJCODE_HO | PRJPERIOD | PRJPERIOD_P | JOBDESC | ITM_GROUP | GROUP_CATEG | ITM_CODE | ITM_UNIT | ITM_VOLM | ITM_PRICE | ITM_LASTP | ITM_BUDG | BOQ_VOLM | BOQ_PRICE | BOQ_BUDG | BOQ_BOBOT | ISBOBOT | IS_LEVEL | ISLASTH | ISLAST
1 | B | B | [5 empty] | STR-PEKERJAAN STRUKTUR | S |  |  |  | 1 | 2004333474 | 2004333474 | 2004333474 | 0 | 845006906.7 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
2 | B.01 | B.01 | B |  |  |  |  | STR-PEKERJAAN TANAH & PONDASI | S |  |  |  | 1 | 1428137894 | 1428137894 | 1428137894 | 0 | 343167792 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
3 | B.01.01 | B.01.01 | B.01 |  |  |  |  | STR-Pekerjaan Tanah | S |  |  |  | 1 | 238840720 | 238840720 | 238840720 | 0 | 262724792 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
4 | B.01.01.01 | B.01.01.01 | B.01.01 |  |  |  |  | STR-Galian Tanah | S |  | S00004 | m3 | 1422.69 | 0 | 0 | 0 | 1422.69 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 1
5 | B.01.01.02 | B.01.01.02 | B.01.01 |  |  |  |  | STR-Urugan kembali pondasi + pilecap + sloof | S |  | S00007 | m3 | 524.05 | 0 | 0 | 0 | 524.05 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 1
6 | B.01.01.03 | B.01.01.03 | B.01.01 |  |  |  |  | STR-Urugan + Backfill (ramp+retaining wall+ teras) | S |  | S00006 | m3 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 1
7 | B.01.01.04 | B.01.01.04 | B.01.01 |  |  |  |  | STR-Pemadatan tanah CBR 15% | S |  | S00005 | m2 | 3387.84 | 0 | 0 | 0 | 3387.84 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 1
8 | B.01.01.05 | B.01.01.05 | B.01.01 |  |  |  |  | STR-Lantai Kerja ( PC + Plat + Sloof) | S |  |  | m2 | 3387.84 | 70499.4097 | 70499.4097 | 238840720 | 3387.84 | 77549.35 | 262724792 |  |  | 4 | 1 | 0
9 | B.01.01.05.01 | B.01.01.05.01 | B.01.01.05 |  |  |  |  | ALAT BANTU | T |  | T00001 | Ls | 3387.84 | 500 | 500 | 1693920 | 0 | 0 | 0 | 0.00084513 |  | 5 | 0 | 1
10 | B.01.01.05.02 | B.01.01.05.02 | B.01.01.05 |  |  |  |  | UPAH LANTAI KERJA | U |  | U00006 | M2 | 3387.84 | 20000 | 20000 | 67756800 | 0 | 0 | 0 | 0.033805 |  | 5 | 0 | 1
11 | B.01.01.05.03 | B.01.01.05.03 | B.01.01.05 |  |  |  |  | Beton BO | M |  | M00003 | M3 | 169.39 | 1000000 | 1000000 | 169390000 | 0 | 0 | 0 | 0.084512 |  | 5 | 0 | 1
12 | B.01.02 | B.01.02 | B.01 |  |  |  |  | STR-Pekerjaan Bobokan & Penambahan Stek Tiang Pancang | S |  |  |  | 1 | 73130000 | 73130000 | 73130000 | 0 | 80443000 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
13 | B.01.02.01 | B.01.02.01 | B.01.02 |  |  |  |  | STR-Bobokan Tiang Pancang | S |  |  | ttk | 442 | 65000 | 65000 | 28730000 | 442 | 71500 | 31603000 |  |  | 4 | 1 | 0
14 | B.01.02.01.01 | B.01.02.01.01 | B.01.02.01 |  |  |  |  | ALAT BANTU | T |  | T00001 | Ls | 442 | 5000 | 5000 | 2210000 | 0 | 0 | 0 | 0.0011026 |  | 5 | 0 | 1
15 | B.01.02.01.02 | B.01.02.01.02 | B.01.02.01 |  |  |  |  | UPAH BUANG PUING PANCANG | U |  | U00003 | Ttk | 442 | 10000 | 10000 | 4420000 | 0 | 0 | 0 | 0.0022052 |  | 5 | 0 | 1
16 | B.01.02.01.03 | B.01.02.01.03 | B.01.02.01 |  |  |  |  | UPAH POTONG TIANG PANCANG | U |  | U00010 | Ttk | 442 | 50000 | 50000 | 22100000 | 0 | 0 | 0 | 0.011026 |  | 5 | 0 | 1
17 | B.01.02.02 | B.01.02.02 | B.01.02 |  |  |  |  | STR-Stek tiang pancang (Total Jumlah SP ø 40 cm = 398 tiang x 1 blok x 12 strand) | S |  |  | ttk | 2960 | 15000 | 15000 | 44400000 | 2960 | 16500 | 48840000 |  |  | 4 | 1 | 0
18 | B.01.02.02.01 | B.01.02.02.01 | B.01.02.02 |  |  |  |  | PEK. SAMBUNG PANCANG | S |  | S00003 | Ttk | 2960 | 15000 | 15000 | 44400000 | 0 | 0 | 0 | 0.022152 |  | 5 | 0 | 1
19 | B.01.03 | B.01.03 | B.01 |  |  |  |  | STR-Pekerjaan Anti Rayap | S |  |  |  | 0 | 76843650 | 76843650 | 76843650 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
20 | B.01.03.01 | B.01.03.01 | B.01.03 |  |  |  |  | STR-Anti Rayap - Chemical Barrier System (Sistem Semprot & Injeksi) | S |  |  | m2 | 5122.91 | 15000 | 15000 | 76843650 | 5122.91 | 16500 | 84528015 |  |  | 4 | 1 | 0
21 | B.01.03.01.01 | B.01.03.01.01 | B.01.03.01 |  |  |  |  | PEK. ANTI RAYAP | S |  | S00001 | M2 | 5122.91 | 15000 | 15000 | 76843650 | 0 | 0 | 0 | 0.038339 |  | 5 | 0 | 1
22 | B.01.04 | B.01.04 | B.01 |  |  |  |  | STR-Pekerjaan Pile Cap | S |  |  |  | 0 | 1039323524 | 1039323524 | 1039323524 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
23 | B.01.04.01 | B.01.04.01 | B.01.04 |  |  |  |  | STR-Beton fc 30 | S |  |  | m3 | 271.42 | 1381517.4269 | 1381517.4269 | 374971460 | 271.42 | 1519669.1696 | 412468606 |  |  | 4 | 1 | 0
24 | B.01.04.01.01 | B.01.04.01.01 | B.01.04.01 |  |  |  |  | Beton FC 30 | M |  | M00004 | M3 | 279.56 | 1250000 | 1250000 | 349450000 | 0 | 0 | 0 | 0.17435 |  | 5 | 0 | 1
25 | B.01.04.01.02 | B.01.04.01.02 | B.01.04.01 |  |  |  |  | Calbond | M |  | M00005 | Ltr | 54.28 | 40000 | 40000 | 2171200 | 0 | 0 | 0 | 0.0010833 |  | 5 | 0 | 1
26 | B.01.04.01.03 | B.01.04.01.03 | B.01.04.01 |  |  |  |  | SEWA CONCRETE PUMP | T |  | T00002 | M3 | 271.42 | 30000 | 30000 | 8142600 | 0 | 0 | 0 | 0.0040625 |  | 5 | 0 | 1
27 | B.01.04.01.04 | B.01.04.01.04 | B.01.04.01 |  |  |  |  | DOKET BETON | U |  | U00001 | M3 | 279.56 | 1000 | 1000 | 279560 | 0 | 0 | 0 | 0.00013948 |  | 5 | 0 | 1
28 | B.01.04.01.05 | B.01.04.01.05 | B.01.04.01 |  |  |  |  | UPAH COR READY MIX | U |  | U00004 | M3 | 271.42 | 50000 | 50000 | 13571000 | 0 | 0 | 0 | 0.0067708 |  | 5 | 0 | 1
29 | B.01.04.01.06 | B.01.04.01.06 | B.01.04.01 |  |  |  |  | UPAH PASANG BETON DEKING | U |  | U00008 | M3 | 271.42 | 5000 | 5000 | 1357100 | 0 | 0 | 0 | 0.00067708 |  | 5 | 0 | 1
30 | B.01.04.02 | B.01.04.02 | B.01.04 |  |  |  |  | STR-Besi Beton | S |  |  | Kg | 44958.94 | 12630.0007 | 12630.0007 | 567831444 | 44958.94 | 13893.0008 | 624614588.4 |  |  | 4 | 1 | 0
31 | B.01.04.02.01 | B.01.04.02.01 | B.01.04.02 |  |  |  |  | Kawat Bendrat | M |  | M00006 | Kg | 449.59 | 20000 | 20000 | 8991800 | 0 | 0 | 0 | 0.0044862 |  | 5 | 0 | 1
32 | B.01.04.02.02 | B.01.04.02.02 | B.01.04.02 |  |  |  |  | Besi Beton (Kg) | M |  | M00002 | Kg | 46307.71 | 11000 | 11000 | 509384810 | 0 | 0 | 0 | 0.25414 |  | 5 | 0 | 1
33 | B.01.04.02.03 | B.01.04.02.03 | B.01.04.02 |  |  |  |  | UPAH PEMBESIAN | U |  | U00009 | Kg | 44958.94 | 100 | 100 | 4495894 | 0 | 0 | 0 | 0.0022431 |  | 5 | 0 | 1
34 | B.01.04.02.04 | B.01.04.02.04 | B.01.04.02 |  |  |  |  | UPAH HANDLING BESI | U |  | U00005 | Kg | 44958.94 | 1000 | 1000 | 44958940 | 0 | 0 | 0 | 0.022431 |  | 5 | 0 | 1
35 | B.01.04.03 | B.01.04.03 | B.01.04 |  |  |  |  | STR-Bekisting Batako | S |  |  | m2 | 529.46 | 182300.1171 | 182300.1171 | 96520620 | 529.46 | 200530.1288 | 106172682 |  |  | 4 | 1 | 0
36 | B.01.04.03.01 | B.01.04.03.01 | B.01.04.03 |  |  |  |  | Batako | M |  | M00001 | Bh | 20119.48 | 3000 | 3000 | 60358440 | 0 | 0 | 0 | 0.030114 |  | 5 | 0 | 1
37 | B.01.04.03.02 | B.01.04.03.02 | B.01.04.03 |  |  |  |  | pasir Pasang | M |  | M00007 | M3 | 244.08 | 50000 | 50000 | 12204000 | 0 | 0 | 0 | 0.0060888 |  | 5 | 0 | 1
38 | B.01.04.03.03 | B.01.04.03.03 | B.01.04.03 |  |  |  |  | Semen @ 40 Kg | M |  | M00008 | Sak | 39.71 | 230000 | 230000 | 9133300 | 0 | 0 | 0 | 0.0045568 |  | 5 | 0 | 1
39 | B.01.04.03.04 | B.01.04.03.04 | B.01.04.03 |  |  |  |  | UPAH PASANG BATAKO | U |  | U00007 | M2 | 529.46 | 25000 | 25000 | 13236500 | 0 | 0 | 0 | 0.0066039 |  | 5 | 0 | 1
40 | B.01.04.03.05 | B.01.04.03.05 | B.01.04.03 |  |  |  |  | UPAH ANGKUT MATERIAL | U |  | U00002 | M2 | 529.46 | 3000 | 3000 | 1588380 | 0 | 0 | 0 | 0.00079247 |  | 5 | 0 | 1
41 | B.02 | B.02 | B |  |  |  |  | STR-PEKERJAAN BETON | S |  |  |  | 1 | 576195580 | 576195580 | 576195580 | 0 | 501839114.7 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
42 | B.02.01 | B.02.01 | B.02 |  |  |  |  | STR-Lantai Basement | S |  |  |  | 1 | 576195580 | 576195580 | 576195580 | 0 | 501839114.7 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
43 | B.02.01.01 | B.02.01.01 | B.02.01 |  |  |  |  | STR-Pekerjaan Tie Beam | S |  |  |  | 1 | 456217377 | 456217377 | 456217377 | 0 | 501839114.7 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0
44 | B.02.01.01.01 | B.02.01.01.01 | B.02.01.01 |  |  |  |  | STR-Beton fc 30 | S |  |  | m3 | 76.76 | 1381483.3246 | 1381483.3246 | 106042660 | 76.76 | 1519631.6571 | 116646926 |  |  | 5 | 1 | 0
45 | B.02.01.01.01.01 | B.02.01.01.01.01 | B.02.01.01.01 |  |  |  |  | SEWA CONCRETE PUMP | T |  | T00002 | M3 | 76.76 | 30000 | 30000 | 2302800 | 0 | 0 | 0 | 0.0011489 |  | 6 | 0 | 1
46 | B.02.01.01.01.02 | B.02.01.01.01.02 | B.02.01.01.01 |  |  |  |  | Beton FC 30 | M |  | M00004 | M3 | 79.06 | 1250000 | 1250000 | 98825000 | 0 | 0 | 0 | 0.049306 |  | 6 | 0 | 1
47 | B.02.01.01.01.03 | B.02.01.01.01.03 | B.02.01.01.01 |  |  |  |  | Calbond | M |  | M00005 | Ltr | 15.35 | 40000 | 40000 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0.00030634 |  | 6 | 0 | 1
48 | B.02.01.01.01.04 | B.02.01.01.01.04 | B.02.01.01.01 |  |  |  |  | UPAH COR READY MIX | U |  | U00004 | M3 | 76.76 | 50000 | 50000 | 3838000 | 0 | 0 | 0 | 0.0019149 |  | 6 | 0 | 1
49 | B.02.01.01.01.05 | B.02.01.01.01.05 | B.02.01.01.01 |  |  |  |  | UPAH PASANG BETON DEKING | U |  | U00008 | M3 | 76.76 | 5000 | 5000 | 383800 | 0 | 0 | 0 | 0.00019149 |  | 6 | 0 | 1
50 | B.02.01.01.01.06 | B.02.01.01.01.06 | B.02.01.01.01 |  |  |  |  | DOKET BETON | U |  | U00001 | M3 | 79.06 | 1000 | 1000 | 79060 | 0 | 0 | 0 | 3.9445e-05 |  | 6 | 0 | 1
51 | B.02.01.01.02 | B.02.01.01.02 | B.02.01.01 |  |  |  |  | STR-Besi Beton | S |  |  | Kg | 17877.17 | 12630.0011 | 12630.0011 | 225788677 | 17877.17 | 13893.0012 | 248367544.7 |  |  | 5 | 1 | 0
52 | B.02.01.01.02.01 | B.02.01.01.02.01 | B.02.01.01.02 |  |  |  |  | Besi Beton (Kg) | M |  | M00002 | Kg | 18413.49 | 11000 | 11000 | 202548390 | 0 | 0 | 0 | 0.10106 |  | 6 | 0 | 1
53 | B.02.01.01.02.02 | B.02.01.01.02.02 | B.02.01.01.02 |  |  |  |  | UPAH HANDLING BESI | U |  | U00005 | Kg | 17877.17 | 100 | 100 | 1787717 | 0 | 0 | 0 | 0.00089193 |  | 6 | 0 | 1
54 | B.02.01.01.02.03 | B.02.01.01.02.03 | B.02.01.01.02 |  |  |  |  | Kawat Bendrat | M |  | M00006 | Kg | 178.77 | 20000 | 20000 | 3575400 | 0 | 0 | 0 | 0.0017838 |  | 6 | 0 | 1
55 | B.02.01.01.02.04 | B.02.01.01.02.04 | B.02.01.01.02 |  |  |  |  | UPAH PEMBESIAN | U |  | U00009 | Kg | 17877.17 | 1000 | 1000 | 17877170 | 0 | 0 | 0 | 0.0089193 |  | 6 | 0 | 1
56 | B.02.01.01.03 | B.02.01.01.03 | B.02.01.01 |  |  |  |  | STR-Bekisting Batako | S |  |  | m2 | 682.32 | 182298.6868 | 182298.6868 | 124386040 | 682.32 | 200528.5555 | 136824644 |  |  | 5 | 1 | 0
57 | B.02.01.01.03.01 | B.02.01.01.03.01 | B.02.01.01.03 |  |  |  |  | Batako | M |  | M00001 | Bh | 25928.16 | 3000 | 3000 | 77784480 | 0 | 0 | 0 | 0.038808 |  | 6 | 0 | 1
58 | B.02.01.01.03.02 | B.02.01.01.03.02 | B.02.01.01.03 |  |  |  |  | Semen @ 40 Kg | M |  | M00008 | Sak | 314.55 | 50000 | 50000 | 15727500 | 0 | 0 | 0 | 0.0078467 |  | 6 | 0 | 1
59 | B.02.01.01.03.03 | B.02.01.01.03.03 | B.02.01.01.03 |  |  |  |  | pasir Pasang | M |  | M00007 | M3 | 51.17 | 230000 | 230000 | 11769100 | 0 | 0 | 0 | 0.0058718 |  | 6 | 0 | 1
60 | B.02.01.01.03.04 | B.02.01.01.03.04 | B.02.01.01.03 |  |  |  |  | UPAH PASANG BATAKO | U |  | U00007 | M2 | 682.32 | 25000 | 25000 | 17058000 | 0 | 0 | 0 | 0.0085106 |  | 6 | 0 | 1
61 | B.02.01.01.03.05 | B.02.01.01.03.05 | B.02.01.01.03 |  |  |  |  | UPAH ANGKUT MATERIAL | U |  | U00002 | M2 | 682.32 | 3000 | 3000 | 2046960 | 0 | 0 | 0 | 0.0010213 |  | 6 | 0 | 1
62 | B.02.01.02 | B.02.01.02 | B.02.01 |  |  |  |  | STR-Pekerjaan Shear Wall | S |  |  |  | 0 | 119978203 | 119978203 | 119978203 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0
63 | B.02.01.02.01 | B.02.01.02.01 | B.02.01.02 |  |  |  |  | STR-Beton fc 30 | S |  |  | m3 | 21.29 | 1381610.1456 | 1381610.1456 | 29414480 | 21.29 | 1519771.1602 | 32355928 |  |  | 5 | 1 | 0
64 | B.02.01.02.01.01 | B.02.01.02.01.01 | B.02.01.02.01 |  |  |  |  | Beton FC 30 | M |  | M00004 | M3 | 21.93 | 1250000 | 1250000 | 27412500 | 0 | 0 | 0 | 0.013677 |  | 6 | 0 | 1
65 | B.02.01.02.01.02 | B.02.01.02.01.02 | B.02.01.02.01 |  |  |  |  | Calbond | M |  | M00005 | Ltr | 4.26 | 40000 | 40000 | 170400 | 0 | 0 | 0 | 8.5016e-05 |  | 6 | 0 | 1
66 | B.02.01.02.01.03 | B.02.01.02.01.03 | B.02.01.02.01 |  |  |  |  | SEWA CONCRETE PUMP | T |  | T00002 | M3 | 21.29 | 30000 | 30000 | 638700 | 0 | 0 | 0 | 0.00031866 |  | 6 | 0 | 1
67 | B.02.01.02.01.04 | B.02.01.02.01.04 | B.02.01.02.01 |  |  |  |  | UPAH COR READY MIX | U |  | U00004 | M3 | 21.29 | 50000 | 50000 | 1064500 | 0 | 0 | 0 | 0.0005311 |  | 6 | 0 | 1
68 | B.02.01.02.01.05 | B.02.01.02.01.05 | B.02.01.02.01 |  |  |  |  | UPAH PASANG BETON DEKING | U |  | U00008 | M3 | 21.29 | 5000 | 5000 | 106450 | 0 | 0 | 0 | 5.311e-05 |  | 6 | 0 | 1
69 | B.02.01.02.01.06 | B.02.01.02.01.06 | B.02.01.02.01 |  |  |  |  | DOKET BETON | U |  | U00001 | M3 | 21.93 | 1000 | 1000 | 21930 | 0 | 0 | 0 | 1.0941e-05 |  | 6 | 0 | 1
70 | B.02.01.02.02 | B.02.01.02.02 | B.02.01.02 |  |  |  |  | STR-Besi Beton | S |  |  | Kg | 5302.83 | 12629.9962 | 12629.9962 | 66974723 | 5302.83 | 13892.9959 | 73672195.3 |  |  | 5 | 1 | 0
71 | B.02.01.02.02.01 | B.02.01.02.02.01 | B.02.01.02.02 |  |  |  |  | Besi Beton (Kg) | M |  | M00002 | Kg | 5461.91 | 11000 | 11000 | 60081010 | 0 | 0 | 0 | 0.029976 |  | 6 | 0 | 1
72 | B.02.01.02.02.02 | B.02.01.02.02.02 | B.02.01.02.02 |  |  |  |  | Kawat Bendrat | M |  | M00006 | Kg | 53.03 | 20000 | 20000 | 1060600 | 0 | 0 | 0 | 0.00052915 |  | 6 | 0 | 1
73 | B.02.01.02.02.03 | B.02.01.02.02.03 | B.02.01.02.02 |  |  |  |  | UPAH PEMBESIAN | U |  | U00009 | Kg | 5302.83 | 1000 | 1000 | 5302830 | 0 | 0 | 0 | 0.0026457 |  | 6 | 0 | 1
74 | B.02.01.02.02.04 | B.02.01.02.02.04 | B.02.01.02.02 |  |  |  |  | UPAH HANDLING BESI | U |  | U00005 | Kg | 5302.83 | 100 | 100 | 530283 | 0 | 0 | 0 | 0.00026457 |  | 6 | 0 | 1
75 | B.02.01.02.03 | B.02.01.02.03 | B.02.01.02 |  |  |  |  | STR-Bekisting | S |  |  | m2 | 157.26 | 150000 | 150000 | 23589000 | 157.26 | 165000 | 25947900 |  |  | 5 | 1 | 0
76 | B.02.01.02.03.01 | B.02.01.02.03.01 | B.02.01.02.03 |  |  |  |  | PEK. BEKISTING PLAT | S |  | S00002 | M2 | 157.26 | 150000 | 150000 | 23589000 | 0 | 0 | 0 | 0.011769 |  | 6 | 0 | 1