## tbl_projprogres
Prg_ID | proj_Code | Prg_Step | Prg_Date1 | Prg_Date2 | Prg_Plan | Prg_PlanAkum | Prg_Real | Prg_RealAkum | Prg_Dev | Prg_ProjNotes | Prg_PstNotes | isShow | isShowRA | isShowDev | lastStepPS | Prg_LastUpdate
1 | 22001 | 1 | 2022-01-01 | 2022-01-07 | 0.66901 | 0.66901 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
2 | 22001 | 2 | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 2.669 | 3.338 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
3 | 22001 | 3 | 2022-01-15 | 2022-01-21 | 3.669 | 7.007 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
4 | 22001 | 4 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 1.669 | 8.6761 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
5 | 22001 | 5 | 2022-01-29 | 2022-02-04 | 0.46901 | 9.1451 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
6 | 22001 | 6 | 2022-02-05 | 2022-02-11 | 1.069 | 10.2141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
7 | 22001 | 7 | 2022-02-12 | 2022-02-18 | 1.169 | 11.3831 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
8 | 22001 | 8 | 2022-02-19 | 2022-02-25 | 1.369 | 12.7521 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
9 | 22001 | 9 | 2022-02-26 | 2022-03-04 | 1.969 | 14.7211 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
10 | 22001 | 10 | 2022-03-05 | 2022-03-11 | 2.671 | 17.3921 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
11 | 22001 | 11 | 2022-03-12 | 2022-03-18 | 1.669 | 19.0611 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
12 | 22001 | 12 | 2022-03-19 | 2022-03-25 | 2.669 | 21.7302 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
13 | 22001 | 13 | 2022-03-26 | 2022-04-01 | 3.669 | 25.3992 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
14 | 22001 | 14 | 2022-04-02 | 2022-04-08 | 2.669 | 28.0682 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
15 | 22001 | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-15 | 3.669 | 31.7372 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
16 | 22001 | 16 | 2022-04-16 | 2022-04-22 | 4.669 | 36.4062 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
17 | 22001 | 17 | 2022-04-23 | 2022-04-29 | 3.669 | 40.0752 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
18 | 22001 | 18 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 4.029 | 44.1042 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
19 | 22001 | 19 | 2022-05-07 | 2022-05-13 | 4.669 | 48.7733 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
20 | 22001 | 20 | 2022-05-14 | 2022-05-20 | 3.669 | 52.4423 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
21 | 22001 | 21 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 2.669 | 55.1113 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
22 | 22001 | 22 | 2022-05-28 | 2022-06-03 | 1.669 | 56.7803 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
23 | 22001 | 23 | 2022-06-04 | 2022-06-10 | 2.469 | 59.2493 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
24 | 22001 | 24 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 2.169 | 61.4183 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
25 | 22001 | 25 | 2022-06-18 | 2022-06-24 | 2.449 | 63.8673 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
26 | 22001 | 26 | 2022-06-25 | 2022-07-01 | 1.669 | 65.5364 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
27 | 22001 | 27 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | 0.66901 | 66.2054 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
28 | 22001 | 28 | 2022-07-09 | 2022-07-15 | 1.669 | 67.8744 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
29 | 22001 | 29 | 2022-07-16 | 2022-07-22 | 1.169 | 69.0434 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
30 | 22001 | 30 | 2022-07-23 | 2022-07-29 | 1.148 | 70.1914 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
31 | 22001 | 31 | 2022-07-30 | 2022-08-05 | 0.96901 | 71.1604 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
32 | 22001 | 32 | 2022-08-06 | 2022-08-12 | 1.269 | 72.4294 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
33 | 22001 | 33 | 2022-08-13 | 2022-08-19 | 1.669 | 74.0985 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
34 | 22001 | 34 | 2022-08-20 | 2022-08-26 | 1.369 | 75.4675 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
35 | 22001 | 35 | 2022-08-27 | 2022-09-02 | 0.96901 | 76.4365 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
36 | 22001 | 36 | 2022-09-03 | 2022-09-09 | 1.169 | 77.6055 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
37 | 22001 | 37 | 2022-09-10 | 2022-09-16 | 1.009 | 78.6145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
38 | 22001 | 38 | 2022-09-17 | 2022-09-23 | 2.369 | 80.9835 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
39 | 22001 | 39 | 2022-09-24 | 2022-09-30 | 1.969 | 82.9525 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
40 | 22001 | 40 | 2022-10-01 | 2022-10-07 | 1.369 | 84.3215 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
41 | 22001 | 41 | 2022-10-08 | 2022-10-14 | 0.66901 | 84.9906 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
42 | 22001 | 42 | 2022-10-15 | 2022-10-21 | 2.269 | 87.2596 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
43 | 22001 | 43 | 2022-10-22 | 2022-10-28 | 1.969 | 89.2286 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
44 | 22001 | 44 | 2022-10-29 | 2022-11-04 | 1.369 | 90.5976 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
45 | 22001 | 45 | 2022-11-05 | 2022-11-11 | 1.269 | 91.8666 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
46 | 22001 | 46 | 2022-11-12 | 2022-11-18 | 1.4193 | 93.2859 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
47 | 22001 | 47 | 2022-11-19 | 2022-11-25 | 0.96901 | 94.2549 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
48 | 22001 | 48 | 2022-11-26 | 2022-12-02 | 0.86901 | 95.1239 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
49 | 22001 | 49 | 2022-12-03 | 2022-12-09 | 1.069 | 96.193 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
50 | 22001 | 50 | 2022-12-10 | 2022-12-16 | 1.169 | 97.362 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
51 | 22001 | 51 | 2022-12-17 | 2022-12-23 | 1.669 | 99.031 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01
52 | 22001 | 52 | 2022-12-24 | 2022-12-30 | 0.96901 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01