## S-Curve
S - CURVE
PEKERJAAN PEMBANGUNAN CLUB HOUSE, GATE CLUSTER, DAN SUNSET QUAY
10.5258
COMPLETION TIME : AGUSTUS 2022 - AGUSTUS 2023
[5 empty] | 1 | 1.11 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 12 |  |  |  | 13
|  |  | No | Uraian Pekerjaan | Total Non PPn | Total Include PPn | Bobot (%) | Durasi (Minggu) | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | Nopember |  |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Pebruari |  |  |  | Maret |  |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | #REF! | #REF! | 57
2 |  |  | 2 | CLUB HOUSE | [59 empty] | 0 | 0
1 | 0 | P | 1 | PRELIMINARY | 3263000000 | 3621930000 | 10.5258 | 49 | 0.0021959 | 0.0021959 | 0.0021959 | 0.0043917 | 0.0043917 | 0.0043917 | 0.0076139 | 0.0011695 | 0.0043917 | 0.0029238 | 0.0087715 | 0.057104 | 0.062952 | 0.047557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029238 | 0.35438 | 0.25986 | 0.20139 | 0.11695 | 0.17251 | 0.058477 | 0 | 0.3625 | 0.12083 | 0.12083 | 0.12083 | 0.16111 | 0.319 | 0.41256 | 0.39209 | 0.36578 | 0.34823 |  |  | 0.34823 | 0.39502 | 0.39502 | 0.33654 | 0.11695 | 0.86402 | 0.83478 | 0.82017 | 0.014619 | 0.64444 | 0.64444 | 0.66055 | 0.32222 |  |  |  |  | 10.5258 | 0
0
1 | 0 | P | 1 | PRELIMINARY CLUBHOUSE & GATE CLUSTER | 815750000 | 905482500 | 2.6315 | 45 | 0.00058477 | 0.00058477 | 0.00058477 | 0.0011695 | 0.0011695 | 0.0011695 | 0.0011695 | 0.0011695 | 0.0011695 | 0.0029238 | 0.0087715 | 0.0087715 | 0.014619 | 0.023391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029238 | 0.032162 | 0.058477 | 0 | 0.11695 | 0.17251 | 0.058477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15789 | 0.25145 | 0.23098 | 0.20467 | 0.18713 |  |  | 0.18713 | 0.23391 | 0.23391 | 0.17543 | 0.11695 | 0.058477 | 0.029238 | 0.014619 | 0.014619 | [8 empty] | 2.6315 | 0
|  | A | [5 empty] | 4500% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 15% | 15% | 25% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 55% | 100% | 0% | 200% | 295% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 270% | 430% | 395% | 350% | 320% |  |  | 320% | 400% | 400% | 300% | 200% | 100% | 50% | 25% | 25% | [9 empty] | 0
1 | 0 | P | 1. 1 | PRELIMINARY SUNSET QUAY BLOK A | 2447250000 | 2716447500 | 7.8944 | 49 | 0.0016111 | 0.0016111 | 0.0016111 | 0.0032222 | 0.0032222 | 0.0032222 | 0.0064444 | 0 | 0.0032222 | 0 | 0 | 0.048333 | 0.048333 | 0.024166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32222 | 0.20139 | 0.20139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0.12083 | 0.12083 | 0.12083 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 |  |  | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0 | 0.80555 | 0.80555 | 0.80555 | 0 | 0.64444 | 0.64444 | 0.66055 | 0.32222 |  |  |  |  | 7.8944 | 0
|  | A | [5 empty] | 4900% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 4% | 0% | 2% | 0% | 0% | 30% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 125% | 125% | 0% | 0% | 0% | 0% | 225% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 500% | 500% | 500% | 0% | 400% | 400% | 410% | 200% | [5 empty] | 0
2 |  |  | 2 | CLUB HOUSE | [60 empty] | 0
2.1 |  |  | 2.1 | PEKERJAAN STRUKTUR | [60 empty] | 0
2.1.1 | 0 | P | 2.1.1 | STRUKTUR BETON | 1312795609.1284 | 1457203126.1326 | 4.2348 | 15 |  |  |  | 0.014116 | 0.014116 | 0.084696 | 0.098813 | 0.12704 | 0.14116 | 0.16939 | 0.21174 | 0.29644 | 0.3529 | 0.59288 | 0.59288 | 0.5223 | 0.45171 | 0.56464 | [37 empty] | 4.2348 | 0
|  | A | [5 empty] | 1500% |  |  |  | 5% | 5% | 30% | 35% | 45% | 50% | 60% | 75% | 105% | 125% | 210% | 210% | 185% | 160% | 200% | [38 empty] | 0
[64 empty] | 0 | 0
2.1.2 | 0 | P | 2.1.2 | STRUKTUR BAJA | 388237120 | 430943203.2 | 1.2524 | 9 | [13 empty] | 0.0069577 | 0.0069577 | 0.0069577 | 0.0069577 | 0 | 0.20873 | 0.32701 | 0.21569 | 0.47312 | [33 empty] | 1.2524 | 0
|  | A | [5 empty] | 900% | [13 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 150% | 235% | 155% | 340% | [34 empty] | 0
0
2.2 |  |  | 2.2 | ARSITEKTUR CLUB HOUSE | [60 empty] | 0
2.2.1 | 0 | P | 2.2.1 | FINISHING DINDING & LANTAI | 934709686.72 | 1037527752.2592 | 3.0152 | 14 | [16 empty] | 0.0021537 | 0 | 0.049535 | 0.0021537 | 0.10769 | 0 | 0.10769 | 0.21537 | 0.21537 | 0.43074 | 0.52766 | 0.32306 | 0.16153 | 0.87225 | [25 empty] | 3.0152 | 0
|  | A | [5 empty] | 1400% | [16 empty] | 1% | 0% | 23% | 1% | 50% | 0% | 50% | 100% | 100% | 200% | 245% | 150% | 75% | 405% | [26 empty] | 0
2.2.2 | 0 | P | 2.2.2 | FINISHING PLAFON | 407030356 | 451803695.16 | 1.313 | 15 | [20 empty] | 0.0043767 | 0.0043767 | 0.0087533 | 0.0087533 | 0.021883 | 0.021883 | 0.043767 | 0.043767 | 0 | 0 | 0.087533 | 0.17069 | 0.21883 | 0.30637 | 0.37202 | [20 empty] | 1.313 | 0
|  | A | [5 empty] | 1500% | [20 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 195% | 250% | 350% | 425% | [21 empty] | 0
2.2.3 | 0 | P | 2.2.3 | FINISHING ATAP | 291526598 | 323594523.78 | 0.94041 | 6 | [21 empty] | 0.0078367 | 0.0078367 | 0.02351 | 0.18024 | 0.56425 | 0.15673 | [28 empty] | 0.94041 | 0
|  | A | [5 empty] | 600% | [21 empty] | 5% | 5% | 15% | 115% | 360% | 100% | [29 empty] | 0
2.2.4 | 0 | P | 2.2.4 | FINISHING PINTU & JENDELA | 28830000 | 32001300 | 0.093 | 14 | [22 empty] | 0.00033214 | 0.00033214 | 0.00066429 | 0.00066429 | 0.0016607 | 0.0016607 | 0 | 0 | 0.0056464 | 0.0079714 | 0.010961 | 0.014614 | 0.021257 | 0.027236 | [19 empty] | 0.093 | 0
|  | A | [5 empty] | 1400% | [22 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 0% | 0% | 85% | 120% | 165% | 220% | 320% | 410% | [20 empty] | 0
2.3.1 | #REF! | P | 2.2.5 | FINISHING TANGGA | 53271277.6 | 59131118.136 | 0.17184 | 13 | [25 empty] | 0.00066093 | 0.0013219 | 0.0019828 | 0 | 0 | 0.011236 | 0.012558 | 0.015862 | 0.015862 | 0.026437 | 0.033047 |  |  | 0.052875 | [16 empty] | 0.17184 | 0
|  | A | [5 empty] | 1300% | [25 empty] | 5% | 10% | 15% | 0% | 0% | 85% | 95% | 120% | 120% | 200% | 250% |  |  | 400% | [17 empty] | 0
2.3.2 | 0 | P | 2.2.6 | FINISHING BETON | 16832000 | 18683520 | 0.054297 | 13 | [25 empty] | 0.00020883 | 0.00041767 | 0.0006265 | 0 | 0.002506 | 0.0035502 | 0.0031325 | 0.0041767 | 0.0041767 | 0.0083533 | 0.010442 |  |  | 0.016707 | [16 empty] | 0.054297 | 0
|  | A | [5 empty] | 1300% | [25 empty] | 5% | 10% | 15% | 0% | 60% | 85% | 75% | 100% | 100% | 200% | 250% |  |  | 400% | [17 empty] | 0
2.4 |  |  | 2.3 | MEP CLUB HOUSE | [60 empty] | 0
2.4.1 | 0 | P | 2.3.1 | INSTALASI PLUMBING | 437181382 | 485271334.02 | 1.4103 | 14 | [16 empty] | 0.0010073 | 0 | 0.018132 | 0.010073 | 0.035257 | 0.0050367 | 0.051374 | 0.10073 | 0.20147 | 0.050367 | 0.14606 | 0.3022 | 0 | 0.48856 | [25 empty] | 1.4103 | 0
|  | A | [5 empty] | 1400% | [16 empty] | 1% | 0% | 18% | 10% | 35% | 5% | 51% | 100% | 200% | 50% | 145% | 300% | 0% | 485% | [26 empty] | 0
2.4.2 | 0 | P | 2.3.2 | INSTALASI ELEKTRIKAL | 159881400 | 177468354 | 0.51575 | 13 | [19 empty] | 0.0019836 | 0.0039673 | 0.0019836 | 0.0039673 | 0.019836 | 0.019836 | 0 | 0.019836 | 0.039673 | 0 | 0 | 0.037689 | 0.36697 | [23 empty] | 0.51575 | 0
|  | A | [5 empty] | 1300% | [19 empty] | 5% | 10% | 5% | 10% | 50% | 50% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 95% | 925% | [24 empty] | 0
2.4.2 | 0 | P | 2.3.3 | INSTALASI VAC | 73193400 | 81244674 | 0.23611 | 15 | [20 empty] | 0.00078703 | 0.00078703 | 0.0015741 | 0.0015741 | 0.0039351 | 0.0039351 | 0.0078703 | 0.0078703 | 0 | 0.011805 | 0.018889 | 0.018889 | 0.041712 | 0.05037 | 0.06611 | [20 empty] | 0.23611 | 0
|  | A | [5 empty] | 1500% | [20 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% | 0% | 75% | 120% | 120% | 265% | 320% | 420% | [21 empty] | 0
2.4.2 | 0 | P | 2.3.4 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN | 1073100 | 1191141 | 0.0034616 | 14 | [24 empty] | 1.2363e-05 | 1.2363e-05 | 2.4726e-05 | 2.4726e-05 | 0 | 6.1815e-05 | 0.00012363 | 0.00012363 | 0.00024726 | 0.00024726 | 0.00035852 | 0.00049452 |  |  | 0.00074177 | 0.00098903 | [15 empty] | 0.0034616 | 0
|  | A | [5 empty] | 1400% | [24 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 0% | 25% | 50% | 50% | 100% | 100% | 145% | 200% |  |  | 300% | 400% | [16 empty] | 0
2 |  |  | 3 | GATE CLUSTER | [60 empty] | 0
2.5 |  |  | 3.1 | STRUKTUR GATE CLUSTER | [60 empty] | 0
2.5.1 | 0 | P | 3.1.1 | STRUKTUR BETON | 251118079.32 | 278741068.0452 | 0.81006 | 14 |  |  |  | 0.0028931 | 0.0028931 | 0.0057861 | 0.0057861 | 0.014465 | 0.014465 | 0.028931 | 0.028931 | 0.057861 | 0.057861 | 0.083899 | 0.11572 | 0.17358 | 0.21698 | [38 empty] | 0.81006 | 0
|  | A | [5 empty] | 1400% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% | 100% | 100% | 145% | 200% | 300% | 375% | [39 empty] | 0
2.5.2 | 0 | P | 3.1.2 | STRUKTUR BAJA ATAP | 1112583042 | 1234967176.62 | 3.589 | 7 | [22 empty] | 0.025636 | 0.051271 | 0.12818 | 0.51271 | 0.56398 | 0.76907 | 1.5381 | [26 empty] | 3.589 | 0
|  | A | [5 empty] | 700% | [22 empty] | 5% | 10% | 25% | 100% | 110% | 150% | 300% | [27 empty] | 0
2.6 | #REF! | P | 3.2 | ARSITEKTUR GATE CLUSTER | [60 empty] | 0
2.6.1 |  |  | 3.2.1 | FINISHING DINDING & LANTAI | 158417962.8 | 175843938.708 | 0.51103 | 10 | [30 empty] | 0 | 0.0076654 | 0.0076654 | 0.010221 | 0.025551 | 0.038327 |  |  | 0.051103 | 0.051103 | 0.10221 | 0.21719 | [13 empty] | 0.51103 | 0
[8 empty] | 1000% | [30 empty] | 0% | 15% | 15% | 20% | 50% | 75% |  |  | 100% | 100% | 200% | 425% | [14 empty] | 0
2.6.2 | 0 | P | 3.2.2 | FINISHING PLAFON | 87492136 | 97116270.96 | 0.28223 | 10 | [30 empty] | 0 | 0.0042335 | 0.0042335 | 0.0056447 | 0.014112 | 0.021167 |  |  | 0.028223 | 0.028223 | 0.056447 | 0.11995 | [13 empty] | 0.28223 | 0
|  | A | [5 empty] | 1000% | [30 empty] | 0% | 15% | 15% | 20% | 50% | 75% |  |  | 100% | 100% | 200% | 425% | [14 empty] | 0
2.6.2 | 0 | P | 3.2.3 | FINISHING ATAP | 549055275 | 609451355.25 | 1.7711 | 5 | [26 empty] | 0.017711 | 0.053134 | 0 | 0.24796 | 1.4523 | [24 empty] | 1.7711 | 0
|  | A | [5 empty] | 500% | [26 empty] | 5% | 15% | 0% | 70% | 410% | [25 empty] | 0
2.6.2 | 0 | P | 3.2.4 | FINISHING PINTU & JENDELA | 5514000 | 6120540 | 0.017787 | 5 | [38 empty] | 0.00017787 | 0.00017787 | 0.00053361 | 0.0035574 | 0.01334 | [12 empty] | 0.017787 | 0
|  | A | [5 empty] | 500% | [38 empty] | 5% | 5% | 15% | 100% | 375% | [13 empty] | 0
2.6.2 | 0 | P | 3.2.5 | FINISHING BETON | 11039410 | 12253745.1 | 0.035611 | 5 | [40 empty] | 0.00035611 | 0.00035611 | 0.0010683 | 0.0071222 | 0.026708 | [10 empty] | 0.035611 | 0
|  | A | [5 empty] | 500% | [40 empty] | 5% | 5% | 15% | 100% | 375% | [11 empty] | 0
2.7 |  |  | 3.3 | MEP GATE CLUSTER | [60 empty] | 0
2.7.1 | 0 | P | 3.3.1 | INSTALASI PLUMBING | 36126100 | 40099971 | 0.11654 | 5 | [33 empty] | 0.0011654 | 0.0011654 | 0.0034961 |  |  | 0.023307 | 0.087402 | [15 empty] | 0.11654 | 0
|  | A | [5 empty] | 500% | [33 empty] | 5% | 5% | 15% |  |  | 100% | 375% | [16 empty] | 0
2.7.2 | 0 | P | 3.2.2 | INSTALASI ELEKTRIKAL | 113853400 | 126377274 | 0.36727 | 5 | [34 empty] | 0.0036727 | 0.0036727 |  |  | 0.011018 | 0.073454 | 0.27545 | [14 empty] | 0.36727 | 0
|  | A | [5 empty] | 500% | [34 empty] | 5% | 5% |  |  | 15% | 100% | 375% | [15 empty] | 0
2.7.3 | 0 | P | 3.3.3 | INSTALASI CCTV | 23102700 | 25643997 | 0.074525 | 5 | [34 empty] | 0.00074525 | 0.00074525 |  |  | 0.0022357 | 0.014905 | 0.055894 | [14 empty] | 0.074525 | 0
|  | A | [5 empty] | 500% | [34 empty] | 5% | 5% |  |  | 15% | 100% | 375% | [15 empty] | 0
2.8 |  |  | A | PEKERJAAN STRUKTUR BLOK A1 | [60 empty] | 0
2.8.1 | 0 | P | I. | PEKERJAAN TANAH | 290442431.6 | 322391099.076 | 0.93691 | 5 |  |  |  | 0.0093691 | 0.0093691 | 0.028107 | 0.28107 | 0.60899 | [47 empty] | 0.93691 | 0
|  | A | [5 empty] | 500% |  |  |  | 5% | 5% | 15% | 150% | 325% | [48 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | II. | PEKERJAAN PONDASI & STRUKTUR BETON | [59 empty] | 0 | 0
|  | A | [62 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | 1 | Pondasi Footing | 352108755.432 | 390840718.5295 | 1.1358 | 5 |  |  |  |  | 0.011358 | 0.011358 | 0.034075 | 0.34075 | 0.73829 | [46 empty] | 1.1358 | 0
|  | A | [5 empty] | 500% |  |  |  |  | 5% | 5% | 15% | 150% | 325% | [47 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | 2 | Tie Beam, & Slab | 910210209.1029 | 1010333332.1042 | 2.9362 | 5 | [6 empty] | 0.029362 | 0.029362 | 0.088085 | 1.4094 | 1.38 | [44 empty] | 2.9362 | 0
|  | A | [5 empty] | 500% | [6 empty] | 5% | 5% | 15% | 240% | 235% | [45 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | 3 | Lantai 1 | 819331379.302 | 909457831.0252 | 2.643 | 7 | [8 empty] | 0.018879 | 0 | 0 | 0.43421 | 0.33981 | 0.90617 | 0.94393 | [40 empty] | 2.643 | 0
|  | A | [5 empty] | 700% | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 115% | 90% | 240% | 250% | [41 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | 4 | Lantai 2 | 1249152365.118 | 1386559125.281 | 4.0295 | 7 | [10 empty] | 0 | 0.20148 | 0.37417 | 0.51808 | 0.77712 | 1.1513 | 1.0074 | [38 empty] | 4.0295 | 0
|  | A | [5 empty] | 700% | [10 empty] | 0% | 35% | 65% | 90% | 135% | 200% | 175% | [39 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | 5 | Dak | 1606373851.692 | 1783074975.3781 | 5.1819 | 7 | [12 empty] | 0.037013 | 0.074026 | 0.37013 | 0.74026 | 0.88832 | 0.74026 | 2.3318 | [36 empty] | 5.1819 | 0
|  | A | [5 empty] | 700% | [12 empty] | 5% | 10% | 50% | 100% | 120% | 100% | 315% | [37 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | 6 | Tangga | 201271478.6778 | 223411341.3324 | 0.64926 | 9 | [19 empty] | 0.003607 | 0.007214 | 0.010821 | 0.014428 | 0 | 0 | 0 | 0.27774 | 0.33545 | [27 empty] | 0.64926 | 0
|  | A | [5 empty] | 900% | [19 empty] | 5% | 10% | 15% | 20% | 0% | 0% | 0% | 385% | 465% | [28 empty] | 0
2.8.3 |  |  | III. | PEKERJAAN ATAP | 253241120 | 281097643.2 | 0.81691 | 15 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.02723 | 0.057183 | 0.02723 | 0.013615 | 0 | 0 | 0 | 0.12254 | 0.078968 | 0.10892 | 0.16338 | 0.21784 | [24 empty] | 0.81691 | 0
[8 empty] | 1500% | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 105% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 225% | 145% | 200% | 300% | 400% | [25 empty] | 0
2.8 |  |  | B | PEKERJAAN ARSITEKTUR BLOK A1 | [60 empty] | 0
2.8.1 | 0 | P | I. | PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN | 1120421732.9 | 1243668123.519 | 3.6143 | 23 | [13 empty] | 0.0078571 | 0.0078571 | 0.015714 | 0 | 0 | 0 | 0.015714 | 0.11786 | 0.11786 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0.43214 | 0.275 | 0.19643 | 0.19643 | 0.15714 | 0.23571 | 0.30643 | 0.31428 | 0.47143 | 0.62857 | [19 empty] | 3.6143 | 0
|  | A | [5 empty] | 2300% | [13 empty] | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 275% | 175% | 125% | 125% | 100% | 150% | 195% | 200% | 300% | 400% | [20 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | II. | PEKERJAAN LANTAI | 500732176.3 | 555812715.693 | 1.6153 | 20 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.016153 | 0.028267 | 0.020191 | 0.040382 | 0.060572 | 0 | 0 | 0.14134 | 0.12114 | 0.080763 | 0.080763 | 0.080763 | 0.080763 | 0.1373 | 0.16153 | 0.24229 | 0.32305 | [19 empty] | 1.6153 | 0
|  | A | [5 empty] | 2000% | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | 20% | 35% | 25% | 50% | 75% | 0% | 0% | 175% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% | 170% | 200% | 300% | 400% | [20 empty] | 0
2.8.3 |  | p | III. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | 170107000 | 188818770 | 0.54873 | 18 | [18 empty] | 0 | 0.0030485 | 0.0030485 | 0.0030485 | 0.0076213 | 0.015243 | 0 | 0 | 0.038106 | 0.030485 | 0.030485 | 0.030485 | 0.030485 | 0.030485 | 0.051825 | 0.06097 | 0.091455 | 0.12194 | [19 empty] | 0.54873 | 0
|  | A | [5 empty] | 1800% | [18 empty] | 0% | 10% | 10% | 10% | 25% | 50% | 0% | 0% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 170% | 200% | 300% | 400% | [20 empty] | 0
2.8.1 | 0 | P | IV. | PEKERJAAN PLAFOND | 121186264 | 134516753.04 | 0.39092 | 18 | [18 empty] | 0 | 0.0021718 | 0.0021718 | 0.0021718 | 0.0054295 | 0.010859 | 0 | 0 | 0.027147 | 0.021718 | 0.021718 | 0.021718 | 0.021718 | 0.021718 | 0.036921 | 0.043436 | 0.065154 | 0.086872 | [19 empty] | 0.39092 | 0
|  | A | [5 empty] | 1800% | [18 empty] | 0% | 10% | 10% | 10% | 25% | 50% | 0% | 0% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 170% | 200% | 300% | 400% | [20 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | V. | PEKERJAAN FINISHING CAT | 128375920 | 142497271.2 | 0.41412 | 13 | [23 empty] | 0.0031855 | 0 | 0 | 0.0047783 | 0.0095565 | 0.0079638 | 0.015928 | 0.015928 | 0.023891 | 0.047783 | 0.062117 | 0.095565 | 0.12742 | [19 empty] | 0.41412 | 0
|  | A | [5 empty] | 1300% | [23 empty] | 10% | 0% | 0% | 15% | 30% | 25% | 50% | 50% | 75% | 150% | 195% | 300% | 400% | [20 empty] | 0
2.8.3 |  | P | VI. | PEKERJAAN WATERPROOFING | 216915387.6 | 240776080.236 | 0.69973 | 15 | [25 empty] | 0 | 0.0046648 | 0.0046648 | 0.0046648 | 0.011662 | 0.011662 | 0.023324 | 0.023324 | 0.034986 | 0.046648 | 0.046648 |  |  | 0.06764 | 0.093297 | 0.13995 | 0.18659 | [13 empty] | 0.69973 | 0
|  | A | [5 empty] | 1500% | [25 empty] | 0% | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | 145% | 200% | 300% | 400% | [14 empty] | 0
2.8.3 |  | P | VII. | PEKERJAAN RAILLING | 102061350 | 113288098.5 | 0.32923 | 16 | [25 empty] | 0 | 0.0020577 | 0.0020577 | 0.0020577 | 0.0051442 | 0.0051442 | 0.010288 | 0.010288 | 0.015433 | 0.020577 | 0.020577 |  |  | 0.020577 | 0.029836 | 0.041154 | 0.061731 | 0.082308 | [12 empty] | 0.32923 | 0
|  | A | [5 empty] | 1600% | [25 empty] | 0% | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | 100% | 145% | 200% | 300% | 400% | [13 empty] | 0
2.8.3 |  | P | VIII. | PEKERJAAN RELIEF | 375141578 | 416407151.58 | 1.2101 | 4 | [43 empty] | 0.015127 | 0.015127 | 0.34791 | 0.83197 | [8 empty] | 1.2101 | 0
|  | A | [5 empty] | 400% | [43 empty] | 5% | 5% | 115% | 275% | [9 empty] | 0
2.8.3 |  | P | IX. | PEKERJAAN PENUTUP ATAP | 383527501 | 425715526.11 | 1.2372 | 9 | [22 empty] | 0.0068733 | 0.013747 | 0.02062 | 0 | 0.096226 | 0.1031 | 0.13747 | 0.27493 | 0.58423 | [24 empty] | 1.2372 | 0
|  | A | [5 empty] | 900% | [22 empty] | 5% | 10% | 15% | 0% | 70% | 75% | 100% | 200% | 425% | [25 empty] | 0
0
2.8 |  |  | C | PEKERJAAM MEP BLOK A1 | [60 empty] | 0
2.8.1 | 0 | P | I. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | 44080700 | 48929577 | 0.1422 | 20 | [16 empty] | 0.00035549 | 0 | 0 | 0.00071098 | 0.0017774 | 0.0021329 | 0.0035549 | 0 | 0 | 0 | 0.011376 | 0.010665 | 0.010665 | 0.010665 | 0.0071098 | 0.0071098 | 0.012087 | 0.01422 | 0.021329 | 0.028439 | [19 empty] | 0.1422 | 0
|  | A | [5 empty] | 2000% | [16 empty] | 5% | 0% | 0% | 10% | 25% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 160% | 150% | 150% | 150% | 100% | 100% | 170% | 200% | 300% | 400% | [20 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | II. | PEKERJAAN PLUMBING | 504479700 | 559972467 | 1.6274 | 25 | [15 empty] | 0.0032547 | 0 | 0 | 0 | 0.022783 | 0.016274 | 0.035802 | 0.039056 | 0 | 0 | 0 | 0.097641 | 0.097641 | 0.097641 | 0.097641 | 0.097641 | 0.065094 | 0.065094 | 0.065094 | 0.065094 | 0.065094 |  |  | 0.11066 | 0.13019 | 0.19528 | 0.26038 | [13 empty] | 1.6274 | 0
|  | A | [5 empty] | 2500% | [15 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 35% | 25% | 55% | 60% | 0% | 0% | 0% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 170% | 200% | 300% | 400% | [14 empty] | 0
2.8 |  |  | D | PEKERJAAN STRUKTUR BLOK A2 | [60 empty] | 0
2.8.1 | 0 | P | I. | PEKERJAAN TANAH | 380846992.8527 | 422740162.0666 | 1.2285 | 6 | [9 empty] | 0 | 0.010238 | 0.20476 | 0.38904 | 0.42999 | 0.19452 | [40 empty] | 1.2285 | 0
|  | A | [5 empty] | 600% | [9 empty] | 0% | 5% | 100% | 190% | 210% | 95% | [41 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | II. | PEKERJAAN PONDASI & STRUKTUR BETON | [59 empty] | 0 | 0
|  | A | [62 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | 1 | Pondasi Footing | 390576970.32 | 433540437.0552 | 1.2599 | 6 | [10 empty] | 0 | 0.020999 | 0.13649 | 0.24149 | 0.33598 | 0.52497 | [39 empty] | 1.2599 | 0
|  | A | [5 empty] | 600% | [10 empty] | 0% | 10% | 65% | 115% | 160% | 250% | [40 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | 2 | Tie Beam, & Slab | 1071842984.49 | 1189745712.7839 | 3.4576 | 5 | [13 empty] | 0.034576 | 0.034576 | 0.2766 | 1.0373 | 2.0745 | [37 empty] | 3.4576 | 0
|  | A | [5 empty] | 500% | [13 empty] | 5% | 5% | 40% | 150% | 300% | [38 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | 3 | Lantai 1 | 1056366356.718 | 1172566655.957 | 3.4076 | 8 | [15 empty] | 0.021298 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0.85191 | 1.2779 | 0.10649 | [32 empty] | 3.4076 | 0
|  | A | [5 empty] | 800% | [15 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 270% | 200% | 300% | 25% | [33 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | 4 | Lantai 2 | 1414384287.44 | 1569966559.0584 | 4.5625 | 6 | [18 empty] | 0 | 0.076042 | 0.49427 | 0.49427 | 1.5969 | 1.9011 | [31 empty] | 4.5625 | 0
|  | A | [5 empty] | 600% | [18 empty] | 0% | 10% | 65% | 65% | 210% | 250% | [32 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | 5 | Dak | 1864966109.698 | 2070112381.7648 | 6.016 | 6 | [20 empty] | 0.050133 | 0.050133 | 0.1504 | 0.50133 | 2.6571 | 2.6069 | [29 empty] | 6.016 | 0
|  | A | [5 empty] | 600% | [20 empty] | 5% | 5% | 15% | 50% | 265% | 260% | [30 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | 6 | Tangga | 209427778.8 | 232464834.468 | 0.67557 | 8 | [26 empty] | 0.0042223 | 0.0084447 | 0.012667 | 0.059113 | 0.063335 | 0.084447 | 0.16889 | 0.27445 | [21 empty] | 0.67557 | 0
|  | A | [5 empty] | 800% | [26 empty] | 5% | 10% | 15% | 70% | 75% | 100% | 200% | 325% | [22 empty] | 0
2.8.3 |  |  | III. | PEKERJAAN ATAP | 351302432 | 389945699.52 | 1.1332 | 6 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.075549 | 0.3022 | 0.75549 | [26 empty] | 1.1332 | 0
[8 empty] | 600% | [23 empty] | 0% | 0% | 0% | 40% | 160% | 400% | [27 empty] | 0
2.8 |  |  | E | PEKERJAAN ARSITEKTUR BLOK A2 | [60 empty] | 0
2.8.1 | 0 | P | I. | PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN | 1345209413.6 | 1493182449.096 | 4.3394 | 23 | [18 empty] | 0 | 0.018867 | 0.018867 | 0 | 0 | 0 | 0.13207 | 0 | 0.17924 | 0.1415 | 0.18867 | 0.32074 | 0 | 0.37734 | 0.18867 | 0.18867 | 0.18867 | 0.18867 |  |  | 0.18867 | 0.32074 | 0.37734 | 0.56601 | 0.75468 | [12 empty] | 4.3394 | 0
|  | A | [5 empty] | 2300% | [18 empty] | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 95% | 75% | 100% | 170% | 0% | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 170% | 200% | 300% | 400% | [13 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | II. | PEKERJAAN LANTAI | 584324798.8 | 648600526.668 | 1.8849 | 20 | [21 empty] | 0.0047123 | 0.0047123 | 0.0094246 | 0.0094246 | 0.023561 | 0.023561 | 0.047123 | 0.047123 | 0.070684 | 0.070684 | 0.094246 | 0.094246 | 0.094246 | 0.094246 | 0.094246 |  |  | 0.094246 | 0.16022 | 0.18849 | 0.28274 | 0.37698 | [12 empty] | 1.8849 | 0
|  | A | [5 empty] | 2000% | [21 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 170% | 200% | 300% | 400% | [13 empty] | 0
2.8.3 |  | p | III. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | 190144000 | 211059840 | 0.61337 | 18 | [23 empty] | 0.0017038 | 0.0017038 | 0.0034076 | 0.0034076 | 0.008519 | 0.008519 | 0.017038 | 0.017038 | 0.025557 | 0.025557 | 0.034076 | 0.034076 | 0.034076 |  |  | 0.034076 | 0.057929 | 0.068152 | 0.10223 | 0.1363 | [12 empty] | 0.61337 | 0
|  | A | [5 empty] | 1800% | [23 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 170% | 200% | 300% | 400% | [13 empty] | 0
2.8.1 | 0 | P | IV. | PEKERJAAN PLAFOND | 129073625 | 143271723.75 | 0.41637 | 18 | [23 empty] | 0.0011566 | 0.0011566 | 0.0023131 | 0.0023131 | 0.0057829 | 0.0057829 | 0.011566 | 0.011566 | 0.017349 | 0.017349 | 0.023131 | 0.023131 | 0.023131 |  |  | 0.023131 | 0.039324 | 0.046263 | 0.069394 | 0.092526 | [12 empty] | 0.41637 | 0
|  | A | [5 empty] | 1800% | [23 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 170% | 200% | 300% | 400% | [13 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | V. | PEKERJAAN FINISHING CAT | 135598152 | 150513948.72 | 0.43741 | 13 | [28 empty] | 0.0016824 | 0.0016824 | 0.0033647 | 0.0033647 | 0.0084118 | 0.0084118 | 0.016824 | 0.016824 |  |  | 0.025235 | 0.050471 | 0.065612 | 0.10094 | 0.13459 | [12 empty] | 0.43741 | 0
|  | A | [5 empty] | 1300% | [28 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% |  |  | 75% | 150% | 195% | 300% | 400% | [13 empty] | 0
2.8.3 |  | P | VI. | PEKERJAAN WATERPROOFING | 236522799.4 | 262540307.334 | 0.76298 | 15 | [30 empty] | 0.0025433 | 0.0025433 | 0.0050865 | 0.0050865 | 0.012716 | 0.012716 |  |  | 0.025433 | 0.025433 | 0.038149 | 0.050865 | 0.050865 | 0.17548 | 0.1526 | 0.20346 | 0 | [8 empty] | 0.76298 | 0
|  | A | [5 empty] | 1500% | [30 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 75% | 100% | 100% | 345% | 300% | 400% | 0% | [9 empty] | 0
2.8.3 |  | P | VII. | PEKERJAAN RAILLING | 100746900 | 111829059 | 0.32499 | 16 | [30 empty] | 0 | 0 | 0.0010156 | 0.0010156 | 0.0020312 | 0.0020312 |  |  | 0.010156 | 0.010156 | 0.015234 | 0.030468 | 0.030468 | 0.05078 | 0.039608 | 0.060936 | 0.071092 | [8 empty] | 0.32499 | 0
|  | A | [5 empty] | 1600% | [32 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% |  |  | 50% | 50% | 75% | 150% | 150% | 250% | 195% | 300% | 350% | [9 empty] | 0
2.8.3 |  | P | VIII. | PEKERJAAN RELIEF | 437858168 | 486022566.48 | 1.4124 | 4 | [43 empty] | 0.017656 | 0.3178 | 0.56498 | 0.51201 | [8 empty] | 1.4124 | 0
|  | A | [5 empty] | 400% | [43 empty] | 5% | 90% | 160% | 145% | [9 empty] | 0
2.8.3 |  | P | IX. | PEKERJAAN PENUTUP ATAP | 390320399 | 433255642.89 | 1.2591 | 9 | [29 empty] | 0.006995 | 0.01399 | 0.020985 | 0.02798 | 0.06995 | 0.10492 | 0.1399 |  |  | 0.2798 | 0.59457 | [15 empty] | 1.2591 | 0
|  | A | [5 empty] | 900% | [29 empty] | 5% | 10% | 15% | 20% | 50% | 75% | 100% |  |  | 200% | 425% | [16 empty] | 0
0
2.8 |  |  | F | PEKERJAAN MEP BLOK A2 | [60 empty] | 0
2.8.1 | 0 | P | I. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | 49481600 | 54924576 | 0.15962 | 8 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.011971 | 0.021947 | 0.023943 | 0.0419 | 0.059857 | [24 empty] | 0.15962 | 0
|  | A | [5 empty] | 800% | [23 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 110% | 120% | 210% | 300% | [25 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | II. | PEKERJAAN PLUMBING | 482847200 | 535960392 | 1.5576 | 26 | [20 empty] | 0.0029953 | 0.0029953 | 0.0059907 | 0 | 0 | 0 | 0.041935 | 0.041935 | 0.056911 | 0.04493 | 0.059907 | 0.059907 | 0.059907 | 0.059907 | 0.059907 | 0.059907 |  |  | 0.059907 | 0.059907 | 0.059907 | 0.059907 | 0.059907 | 0.059907 | 0 | 0.22165 | 0.17972 | 0.23963 | [7 empty] | 1.5576 | 0
|  | A | [5 empty] | 2600% | [20 empty] | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 95% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 370% | 300% | 400% | [8 empty] | 0
2.8.1 | #REF! | P | G | PEKERJAAN TANGGA PROMENADE | 578627170.1881 | 642276158.9088 | 1.8665 | 14 | [29 empty] | 0.0066662 | 0.0066662 | 0.013332 | 0.013332 | 0.033331 | 0.033331 | 0.066662 |  |  | 0.099993 | 0.099993 | 0.13332 | 0.22665 | 0.33331 | 0.46663 | 0.33331 | [10 empty] | 1.8665 | 0
|  | A | [5 empty] | 1400% | [29 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% |  |  | 75% | 75% | 100% | 170% | 250% | 350% | 250% | [11 empty] | 0
2.8.2 | 0 | P | H | PEKERJAAN VIEWING DECK | 534506926.4 | 593302688.304 | 1.7242 | 18 | [21 empty] | 0.0047895 | 0.014368 | 0 | 0.009579 | 0.023947 | 0.023947 | 0.047895 | 0.047895 | 0.071842 | 0.071842 | 0.09579 | 0.09579 | 0.09579 | 0.09579 | 0.16284 |  |  | 0.19158 | 0.28737 | 0.38316 | [14 empty] | 1.7242 | 0
|  | A | [5 empty] | 1800% | [21 empty] | 5% | 15% | 0% | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 170% |  |  | 200% | 300% | 400% | [15 empty] | 0
|  | A | [62 empty] | 0
0
[5 empty] | 31000000000 | 34410000000 | 100 | [57 empty] | -100
| #REF! | P |  | PLAN (%) |  |  |  | 0 | 0.0021959 | 0.0021959 | 0.0021959 | 0.03077 | 0.042128 | 0.13434 | 0.45672 | 1.1218 | 1.0053 | 1.6106 | 1.6397 | 1.2728 | 1.7502 | 2.9435 | 3.3797 | 3.4362 | 3.6121 | 3.3794 | 2.6375 | 2.032 | 2.2796 | 2.7485 | 2.4518 | 3.1122 | 3.6617 | 4.2456 | 3.4714 | 3.3797 | 3.6679 | 3.3059 | 3.3886 | 2.2045 | 2.1135 | 2.4609 | 2.6907 | 2.7365 | 0 | 0 | 1.7657 | 2.6107 | 2.6379 | 2.6755 | 2.1833 | 1.6567 | 1.7199 | 2.2191 | 1.6094 | 0.88406 | 0.64444 | 0.66055 | 0.32222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A |  | ACTUAL (%)
|  |  |  | CUMULATIVE PLAN (%) |  |  | 0 | 0 | 0.0021959 | 0.0043917 | 0.0065876 | 0.037358 | 0.079486 | 0.21383 | 0.67055 | 1.7923 | 2.7976 | 4.4082 | 6.0479 | 7.3207 | 9.071 | 12.0145 | 15.3941 | 18.8304 | 22.4425 | 25.8219 | 28.4594 | 30.4914 | 32.771 | 35.5195 | 37.9713 | 41.0835 | 44.7452 | 48.9908 | 52.4622 | 55.8419 | 59.5099 | 62.8157 | 66.2043 | 68.4088 | 70.5223 | 72.9832 | 75.6739 | 78.4104 | 78.4104 | 78.4104 | 80.1761 | 82.7868 | 85.4248 | 88.1003 | 90.2835 | 91.9403 | 93.6602 | 95.8793 | 97.4887 | 98.3728 | 99.0172 | 99.6778 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | CUMULATIVE ACTUAL (%) | [59 empty] | #REF!
|  |  |  | Diharapkan melihat situasi (kebijakan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah) terkait wabah covid-19. | [18 empty] | Makassar, Agustus 2022
[11 empty] | Approved by, | [11 empty] | Created by,
PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk
[10 empty] | Nicky Putra Meilala | [12 empty] | Yachub Syahriar
[11 empty] | Head Project | [11 empty] | Project Manager
#NAME?
LIBUR LEBARAN
LIBUR LEBARAN

## Sheet2
10.801 |  | 0.14212 | [7 empty] | install |  |  |  |  | Dismantling
| 2% | 0.0028424 | [5 empty] | 50 | TC1 | 2 | Nopember | 2021 | 100% |  | 20 | Oktober | 2021
| 5% | 0.0071059 | [5 empty] | 40 | TC2 | 2 | Desember | 2021 | 180% |  | 17 | Agustus | 2022
| 7.5% | 0.010659 | [5 empty] | 15 | PB | 4 | Nopember | 2021 | 200% |  | 10 | Agustus | 2022
| 10% | 0.014212 | [5 empty] | 20 | PH | 1 | Januari | 2022 | 75% |  | 23 | Januari | 2022
| 15% | 0.021318
| 20% | 0.028424
| 25% | 0.03553 | [8 empty] | 0.1302
| 30% | 0.042635
| 35% | 0.049741
| 40% | 0.056847
| 45% | 0.063953
| 50% | 0.071059
| 55% | 0.078165
| 60% | 0.085271
| 65% | 0.092377
| 70% | 0.099483
| 75% | 0.10659
| 80% | 0.11369
| 85% | 0.1208
| 90% | 0.12791
| 95% | 0.13501
| 100% | 0.14212
| 105% | 0.14922
| 110% | 0.15633
| 115% | 0.16344 | [30 empty] | 0
| 120% | 0.17054 | [76 empty] | 0
| 125% | 0.17765 | Sub bil |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
| 130% | 0.18475
| 135% | 0.19186
| 140% | 0.19897
| 145% | 0.20607
| 150% | 0.21318 |  |  | 5: TC1; 7: PB; 9: TC2; 13: PH; 44: PB off; 45: TC 2 off; 53: TC off; 67: PH Off
| 155% | 0.22028 | [79 empty] | 0
| 160% | 0.22739
| 165% | 0.23449 | [79 empty] | 0
| 170% | 0.2416 |  | #REF!
| 175% | 0.24871
|  |  | 1 | Prelim | 2: #REF!
[5 empty] | 2: #REF! | 7500%
[5 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 160% | 160% | 160% | 160% | 160% | 160% |  |  | 100% | 100% | 100% | 75% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 250% | 240% | 240% | 240% | 240% | 240% | 240% | 230% | 230% | 230% | 165% | 160% | 160% | 145% | 145% | 145% | 145% | 145% | 120% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 50% | 50% | 50% | 35% | 30% | 22% | 15% | 5%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 2.1.1 | Tanah | 2: 4.2348
0.84696
[5 empty] | 150% | 175% | 75% | 50% | 50%
|  |  |  | 4.2348 | 1: 1.2704; 2: 1.4822; 3: 0.63522; 4: 0.42348; 5: 0.42348
|  |  | 2.1.2 | Slab & Mat Found | 2: 1.2524
0.20873
[5 empty] | 60% | 60% | 60% | 120% | 150% | 150%
|  |  |  | 1.2524 | 1: 0.12524; 2: 0.12524; 3: 0.12524; 4: 0.25048; 5: 0.31309; 6: 0.31309
|  |  | 2.2.1 | Semi Basement | 2: 3.0152
0.7538
[5 empty] | 50% | 20% | 150% | 180%
|  |  |  | 3.0152 | 1: 0.3769; 2: 0.15076; 3: 1.1307; 4: 1.3568
|  |  | 2.2.2 | Podium (Lantai Dasar-UG), Parkir, Apart LT.1 &2 | 2: 1.313
0.1313
[5 empty] | 25% | 50% | 105% | 100% | 110% | 120% | 130% | 130% | 130% | 100%
|  |  |  | 1.313 | 1: 0.032825; 2: 0.06565; 3: 0.13787; 4: 0.1313; 5: 0.14443; 6: 0.15756; 7: 0.17069; 8: 0.17069; 9: 0.17069; 10: 0.1313
|  |  | 2.2.3 | Lantai 5 | 2: 0.94041
0.18808
[5 empty] | 70% | 130% | 70% | 130% | 100%
|  |  |  | 0.94041 | 1: 0.13166; 2: 0.24451; 3: 0.13166; 4: 0.24451; 5: 0.18808
|  |  | 2.2.4 | Lantai 6 - Lantai 23 | 2: 0.093
0.00465
[5 empty] | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% |  |  | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120%
|  |  |  | 0.093 | 1: 0.00372; 2: 0.00558; 3: 0.00372; 4: 0.00558; 5: 0.00372; 6: 0.00558; 7: 0.00372; 8: 0.00558; 9: 0.00372; 10: 0.00558; 13: 0.00372; 14: 0.00558; 15: 0.00372; 16: 0.00558; 17: 0.00372; 18: 0.00558; 19: 0.00372; 20: 0.00558; 21: 0.00372; 22: 0.00558
|  |  | 2.3.1 | Roof Structure | 2: 0.17184
0.085921
[5 empty] | 50% | 150%
|  |  |  | 0.17184 | 1: 0.042961; 2: 0.12888
|  |  | 2.3.2 | Roof Finishes | 2: 0.054297
0.0031939
[5 empty] | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 100%
|  |  |  | 0.054297 | 1: 0.0025551; 2: 0.0038327; 3: 0.0025551; 4: 0.0038327; 5: 0.0025551; 6: 0.0038327; 7: 0.0025551; 8: 0.0038327; 9: 0.0025551; 10: 0.0038327; 11: 0.0025551; 12: 0.0038327; 13: 0.0025551; 14: 0.0038327; 15: 0.0025551; 16: 0.0038327; 17: 0.0031939
|  |  | 2.4.1 | Struktur Tangga & Ramps | 2: 1.4103
0.044071
[5 empty] | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% |  |  | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 0% | 200% | 120% | 80% | 120%
|  |  |  | 1.4103 | 1: 0.035257; 2: 0.052885; 3: 0.035257; 4: 0.052885; 5: 0.035257; 6: 0.052885; 7: 0.035257; 8: 0.052885; 9: 0.035257; 10: 0.052885; 11: 0.035257; 12: 0.052885; 13: 0.035257; 14: 0.052885; 15: 0.035257; 16: 0.052885; 17: 0.035257; 20: 0.052885; 21: 0.035257; 22: 0.052885; 23: 0.035257; 24: 0.052885; 25: 0.035257; 26: 0.052885; 27: 0.035257; 28: 0.052885; 29: 0.035257; 30: 0; 31: 0.088141; 32: 0.052885; 33: 0.035257; 34: 0.052885
|  |  | 2.4.2 | Finishing Tangga & Ramps | 2: 0.51575
0.023443
[21 empty] | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0.39853 | 17: 0.018754; 18: 0.028132; 19: 0.018754; 20: 0.028132; 21: 0.018754; 22: 0.028132; 23: 0.018754; 24: 0.028132; 25: 0.018754; 26: 0.028132; 27: 0.018754; 28: 0.028132; 29: 0.018754; 30: 0.028132; 31: 0.018754; 32: 0.028132; 33: 0.023443; 34: 0.023443; 35: 0.023443; 36: 0.023443; 37: 0.023443; 38: 0.023443
|  |  | 2.5.1 | Podium (Lantai Dasar-UG), Parkir, Apart LT.1 &2 | 2: 0.81006
0.13501
[5 empty] | 60% | 90% | 90% | 90% | 100% | 170%
|  |  |  | 0.81006 | 1: 0.081006; 2: 0.12151; 3: 0.12151; 4: 0.12151; 5: 0.13501; 6: 0.22952; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0
|  |  | 2.5.2 | Lantai 5 | 2: 3.589
1.1963
[5 empty] | 80% | 120% | 100%
|  |  |  | 3.589 | 1: 0.95706; 2: 1.4356; 3: 1.1963
|  |  | 2.5.3 | Lantai 6 - Lantai Atap | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 80% | 120% | 80% | 120% |  |  | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 100% | 0% | 0% | 90% | 150% | 140% | 140% | 140% | 100% | 120% | 100% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!; 23: #REF!; 24: #REF!; 25: #REF!; 26: #REF!; 27: #REF!; 28: #REF!; 29: #REF!; 30: #REF!; 31: #REF!; 32: #REF!; 33: #REF!; 34: #REF!; 35: #REF!; 36: #REF!
|  |  | 2.6.1 | Podium (Lantai Dasar-UG), Parkir, Apart LT.1 &2 | 2: 0.51103
0.085171
[5 empty] | 80% | 120% | 80% | 120% | 80% | 120%
|  |  |  | 0.51103 | 1: 0.068137; 2: 0.10221; 3: 0.068137; 4: 0.10221; 5: 0.068137; 6: 0.10221
|  |  | 2.6.2 | Lantai 5 | 2: 0.28223
0.094078
[5 empty] | 80% | 120% | 100%
|  |  |  | 0.28223 | 1: 0.075262; 2: 0.11289; 3: 0.094078
|  |  | 2.6.3 | Lantai 6 - Lantai Atap | 2: 0.017787
0.00052315
[5 empty] | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0.017787 | 1: 0.00052315; 2: 0.00052315; 5: 0.00052315; 6: 0.00052315; 7: 0.00052315; 8: 0.00052315; 9: 0.00052315; 10: 0.00052315; 11: 0.00052315; 12: 0.00052315; 13: 0.00052315; 14: 0.00052315; 15: 0.00052315; 16: 0.00052315; 17: 0.00052315; 18: 0.00052315; 19: 0.00052315; 20: 0.00052315; 21: 0.00052315; 22: 0.00052315; 23: 0.00052315; 24: 0.00052315; 25: 0.00052315; 26: 0.00052315; 27: 0.00052315; 28: 0.00052315; 29: 0.00052315; 30: 0.00052315; 31: 0.00052315; 32: 0.00052315; 33: 0.00052315; 34: 0.00052315; 35: 0.00052315; 36: 0.00052315
|  |  | 2.7.1 | Semi Basement | 2: 0.11654
0.0036417
[5 empty] | 1: 100%; 2: 100%; 3: 100%; 4: 100%; 5: 100%; 6: 100%; 7: 100%; 8: 100%; 9: 100%; 10: 100%; 11: 100%; 12: 100%; 13: 100%; 16: 100%; 17: 100%; 18: 100%; 19: 100%; 20: 100%; 21: 100%; 22: 100%; 23: 100%; 24: 100%; 25: 100%; 26: 100%; 27: 100%; 28: 100%; 29: 100%; 30: 100%; 31: 100%; 32: 100%; 33: 100%; 34: 100% |  |  | 2000%
|  |  |  | 0.11654 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 |  |  | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.0036417 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000% | 2000% | 2000%
|  |  | 2.7.2 | Podium (Lantai Dasar-UG), Parkir, Apart LT.1 &2 | 2: 0.36727
0.0069296
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0.36727 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 |  |  | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0.0069296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.7.3 | Lantai 5 | 2: 0.074525
0.0025698
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0.074525 | 1: 0.0025698; 2: 0.0025698; 3: 0.0025698; 4: 0.0025698; 5: 0.0025698; 6: 0.0025698; 9: 0.0025698; 10: 0.0025698; 11: 0.0025698; 12: 0.0025698; 13: 0.0025698; 14: 0.0025698; 15: 0.0025698; 16: 0.0025698; 17: 0.0025698; 18: 0.0025698; 19: 0.0025698; 20: 0.0025698; 21: 0.0025698; 22: 0.0025698; 23: 0.0025698; 24: 0.0025698; 25: 0.0025698; 26: 0.0025698; 27: 0.0025698; 28: 0.0025698; 29: 0.0025698; 30: 0.0025698; 31: 0.0025698
|  |  | 2.7.4 | Lantai 6 - Lantai Atap | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 2.8.1 | Semi Basement | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!
|  |  | 2.8.2 | Podium (Lantai Dasar-UG), Parkir, Apart LT.1 &2 | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!
|  |  | 2.8.3 | Lantai 5 | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!
|  |  | 2.8.4 | Lantai 6 - Lantai Atap | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!
|  |  | 2.9.1 | Semi Basement | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!
|  |  | 2.9.2 | Podium (Lantai Dasar-UG), Parkir, Apart LT.1 &2 | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!; 23: #REF!; 24: #REF!; 25: #REF!; 26: #REF!; 27: #REF!; 28: #REF!; 29: #REF!; 30: #REF!; 31: #REF!; 32: #REF!; 33: #REF!; 34: #REF!; 35: #REF!
|  |  | 2.9.3 | Lantai 5 | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!; 23: #REF!; 24: #REF!; 25: #REF!; 26: #REF!; 27: #REF!; 28: #REF!
|  |  | 2.9.4 | Lantai 6 - Lantai Atap | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 200% | 200% | 200% | 200%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!; 23: #REF!; 24: #REF!; 25: #REF!; 26: #REF!; 27: #REF!; 28: #REF!; 29: #REF!; 30: #REF!; 31: #REF!; 32: #REF!; 33: #REF!
|  |  | 2.10.1 | Semi Basement | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!
|  |  | 2.10.2 | Podium (Lantai Dasar-UG), Parkir, Apart LT.1 &2 | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!
|  |  | 2.10.3 | Lantai 5 | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!; 23: #REF!; 24: #REF!; 25: #REF!; 26: #REF!; 27: #REF!
|  |  | 2.10.4 | Lantai 6 - Lantai Atap | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!; 23: #REF!; 24: #REF!; 25: #REF!; 26: #REF!; 27: #REF!; 28: #REF!; 29: #REF!; 30: #REF!; 31: #REF!; 32: #REF!; 33: #REF!; 34: #REF!
|  |  | 2.11.1 | Semi Basement | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!
|  |  | 2.11.2 | Podium (Lantai Dasar-UG), Parkir, Apart LT.1 &2 | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!
|  |  | 2.11.3 | Lantai 5 | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!
|  |  | 2.11.4 | Lantai 6 - Lantai Atap | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!; 23: #REF!; 24: #REF!; 25: #REF!
|  |  | 2.12.1 | Public Toilet | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!
|  |  | 2.12.2 | Unit Apartment | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!
|  |  | 2.13.1 | Public Toilet | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!
|  |  | 2.13.2 | Unit Apartment | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!
|  |  | 3.1.1 | Pekerjaan Tanah | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!
|  |  | 3.1.2 | Pekerjaan Mat Foundation, Pile Cap, Grade Beam, Slab | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 7: #REF!
|  |  | 3.2.1 | Lantai Dasar | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 6: #REF!
|  |  | 3.2.2 | Lantai UG | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!
|  |  | 3.2.3 | Lantai 1 | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 50% | 50% | 150% | 150% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!
|  |  | 3.3.1 | Roof Structure | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 50% | 75% | 175%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!
|  |  | 3.3.2 | Roof Finishes | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!
|  |  | 3.4.1 | Struktur Tangga & Ramps | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!
|  |  | 3.4.2 | Finishing Tangga & Ramps | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!
|  |  | 3.5 | EXTERNAL WALLS | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!
|  |  | 3.6 | EXTERNAL WINDOWS & DOORS | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!
|  |  | 3.7 | INTERNAL WALLS & PARTITION | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!
|  |  | 3.8 | INTERNAL DOORS | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!
|  |  | 3.9 | WALL FINISHES | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!
|  |  | 3.1 | FLOOR FINISHES | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!
|  |  | 3.11 | CEILING FINISHES | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!
|  |  | 3.12 | FITTING & FIXTURE | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!
|  |  | 3.13 | LAVATORY COUNTER & MIRROR | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!
|  |  | 4 | EXTERNAL | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 20% | 40% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!
|  |  | 5 | Installasi Plumbing | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 1% | 4% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 250% | 150% | 150% | 150% | 150% | 200% | 200% | 200% | 250% | 250% | 250% | 260% | 250% | 250% | 250%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 6 | KOORDINASI DAN ATTENDACE | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 180% | 180% | 180% | 180% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 140% | 140%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!; 23: #REF!; 24: #REF!; 25: #REF!; 26: #REF!; 27: #REF!; 28: #REF!; 29: #REF!; 30: #REF!; 31: #REF!; 32: #REF!; 33: #REF!; 34: #REF!; 35: #REF!; 36: #REF!; 37: #REF!; 38: #REF!; 39: #REF!
|  |  | 7 | BUILDER WORK IN CONNECTION WITH DIRECT CONTRACTOR | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 180% | 180% | 180% | 180% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 140% | 140%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!; 23: #REF!; 24: #REF!; 25: #REF!; 26: #REF!; 27: #REF!; 28: #REF!; 29: #REF!; 30: #REF!; 31: #REF!; 32: #REF!; 33: #REF!; 34: #REF!; 35: #REF!; 36: #REF!; 37: #REF!; 38: #REF!; 39: #REF!
|  |  | 8 | PROVISIONAL SUMS | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!
|  |  | 9 | ADDITIONAL WORK | 2: #REF!
#REF!
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!; 23: #REF!; 24: #REF!; 25: #REF!; 26: #REF!; 27: #REF!; 28: #REF!; 29: #REF!; 30: #REF!; 31: #REF!; 32: #REF!; 33: #REF!; 34: #REF!; 35: #REF!; 36: #REF!; 37: #REF!; 38: #REF!; 39: #REF!; 40: #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0.0010238 | 0.0010238 | 0.0010238 | 0.0010238 | 0.0010238 | 0.0010238 | 0.0010238 | 0.0010238 | 0.0010238 | 0.0010238 |  |  | 0.0010238 | 0.0040954 | 0.0051192 | 0.0051192 | 0.0051192 | 0.010238 | 0.010238 | 0.020477 | 0.030715 | 0.040954 | 0.051192 | 0.061431 | 0.071669 | 0.081908 | 0.092146 | 0.10238 | 0.10238 | 0.10238 | 0.10238 | 0.10238 | 0.20477 | 0.20477 | 0.20477 | 0.20477 | 0.20477 | 0.20477 | 0.20477 | 0.20477 | 0.20477 | 0.20477 | 0.20477 | 0.20477 | 0.20477 | 0.25596 | 0.2662 | 0.20477 | 0.20477 | 0.20477